## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | Chatbot Aiuda
| Dueño del Proyecto | Capibara Rial
| Gerente del Proyecto: | Frank Peter Melendez Umeres
Sprint 1 Backlog:
Inicio y planificación del proyecto
1 | Definición de requisitos
2 | Flujo conversacional
| Duración del Sprint | 4 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 4 | Días | Totales | 98 | 98 | 93 | 74 | 46
| Task rows | 6 | Done days | 4 |  | 98 | 73.5 | 49 | 24.5
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 104 | 86.5 | 69 | 51.5
| template rows |  | Trend Days | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4
1.1 | Definición de requisitos de AIuda | HU01 | Frank | Por Hacer | 10 | 10 | 5 | 3 | 1
2.1 | Programar flujo de bienvenida y presentación | HU01 | Kalevi | Por Hacer | 15 | 15 | 15 | 12 | 3
2.2 | Diseñar menú con opciones | HU02 | Rubi | Por Hacer | 15 | 15 | 15 | 10 | 8
2.3 | Programar lógica de selección de técnica | HU02 | Kath | Por Hacer | 20 | 20 | 20 | 17 | 10
2.4 | Integrar Llama 3 con el backend para la comunicación inicial | HU01 | Rubi | Por Hacer | 20 | 20 | 20 | 17 | 12
2.5 | Instalar servidor e interfaz de comunicación para el chatbot | HU01 | Kath | Por Hacer | 18 | 18 | 18 | 15 | 12
Done
In Progress
To Do

## Sprint 2
| Nombre del Proyecto: | Chatbot Aiuda
| Dueño del Proyecto | Capibara Rial
| Gerente del Proyecto: | Frank Peter Melendez Umeres
Sprint 2 Backlog:
1 | Desarrollo del núcleo conversacional
a
a
| Duración del Sprint | 7 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 7 | Días | Totales | 79 | 76 | 61 | 53 | 49 | 39 | 27 | 20
| Task rows | 6 | Done days | 7 |  | 79 | 67.7143 | 56.4286 | 45.1429 | 33.8571 | 22.5714 | 11.2857
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 76.5323 | 62.4839 | 48.4355 | 34.3871 | 34.3871 | 34.3871 | 34.3871
| template rows |  | Trend Days | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 76.5323 1: 1; 62.4839 2: 2; 48.4355 3: 3; 34.3871 4: 4; 34.3871 4: 5; 34.3871 4: 6; 34.3871 4: 7
1.1 | Redactar guión para técnica de respiración | HU03 | Frank | Por Hacer | 12 | 76.5323 1: 12; 62.4839 2: 11; 48.4355 3: 10; 34.3871 4: 9; 34.3871 4: 8; 34.3871 4: 5; 34.3871 4: 1
1.2 | Programar flujo de acompañamiento de respiración | HU03 | Kalevi | Por Hacer | 13 | 76.5323 1: 13; 62.4839 2: 10; 48.4355 3: 9; 34.3871 4: 8; 34.3871 4: 6; 34.3871 4: 4; 34.3871 4: 1
1.3 | Redactar guión para técnica de Grounding | HU04 | Rubi | Por Hacer | 13 | 76.5323 1: 10; 62.4839 2: 5; 48.4355 3: 4; 34.3871 4: 4; 34.3871 4: 3; 34.3871 4: 2; 34.3871 4: 3
1.4 | Programar el flujo de acompañamiento de Grounding. | HU04 | Kath | Por Hacer | 13 | 76.5323 1: 13; 62.4839 2: 10; 48.4355 3: 9; 34.3871 4: 8; 34.3871 4: 5; 34.3871 4: 3; 34.3871 4: 4
1.5 | Redactar mensajes de refuerzo y validación emocional | HU06 | Rubi | Por Hacer | 10 | 76.5323 1: 10; 62.4839 2: 7; 48.4355 3: 6; 34.3871 4: 5; 34.3871 4: 5; 34.3871 4: 3; 34.3871 4: 3
1.6 | Programar las respuestas emocionales en el flujo conversacional | HU06 | Kath | Por Hacer | 18 | 76.5323 1: 18; 62.4839 2: 18; 48.4355 3: 15; 34.3871 4: 15; 34.3871 4: 12; 34.3871 4: 10; 34.3871 4: 8
Done
In Progress
To Do

## Sprint 3
| Nombre del Proyecto: | Chatbot Aiuda
| Dueño del Proyecto | Capibara Rial
| Gerente del Proyecto: | Frank Peter Melendez Umeres
Sprint 3 Backlog:
1 | Implementación del sistema de detección de crisis
2 | Seguridad ética
a
| Duración del Sprint | 7 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 7 | Días | Totales | 110 | 110 | 108 | 98 | 96 | 78 | 60 | 42
| Task rows | 6 | Done days | 7 |  | 110 | 94.2857 | 78.5714 | 62.8571 | 47.1429 | 31.4286 | 15.7143
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 117.6129 | 102.1935 | 86.7742 | 71.3548 | 71.3548 | 71.3548 | 71.3548
| template rows |  | Trend Days | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1 | Integrar repositorio curado con sistema RAG | HU08 | Frank | Por Hacer | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 7
1.2 | Validar conexión RAG con motor del chatbot | HU08 | Kalevi | Por Hacer | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 13 | 10 | 7
1.3 | Programar módulo de registro anónimo de métricas | HU09 | Rubi | Por Hacer | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 13 | 10 | 7
1.4 | Exportar métricas en JSON y limpiar texto sensible | HU09 | Kath | Por Hacer | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7
2.1 | Diseñar sistema sin almacenamiento persistente de conversaciones | HU10 | Rubi | Por Hacer | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 13 | 10 | 7
2.2 | Conectar modelo base, RAG y detector de crisis. | HU11 | Kath | Por Hacer | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 13 | 10 | 7
Done
In Progress
To Do

## Sprint 4
| Nombre del Proyecto: | Chatbot Aiuda
| Dueño del Proyecto | Capibara Rial
| Gerente del Proyecto: | Frank Peter Melendez Umeres
Sprint 4 Backlog:
1 | Integración de la base RAG con técnicas psicológicas
a
a
| Duración del Sprint | 7 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 7 | Días | Totales | 87 | 87 | 79 | 78 | 72 | 60 | 45 | 21
| Task rows | 6 | Done days | 7 |  | 87 | 74.5714 | 62.1429 | 49.7143 | 37.2857 | 24.8571 | 12.4286
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 91.7258 | 78.3871 | 65.0484 | 51.7097 | 51.7097 | 51.7097 | 51.7097
| template rows |  | Trend Days | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 91.7258 1: 1; 78.3871 2: 2; 65.0484 3: 3; 51.7097 4: 4; 51.7097 4: 5; 51.7097 4: 6; 51.7097 4: 7
1.1 | Implementar protocolo de eliminación automática de datos | HU12 | Frank | Por Hacer | 15 | 91.7258 1: 15; 78.3871 2: 14; 65.0484 3: 13; 51.7097 4: 12; 51.7097 4: 10; 51.7097 4: 8; 51.7097 4: 3
1.2 | Desarrollar el flujo de escalamiento y respuesta a la detección de crisis | HU11 | Kalevi | Por Hacer | 14 | 91.7258 1: 14; 78.3871 2: 13; 65.0484 3: 13; 51.7097 4: 12; 51.7097 4: 10; 51.7097 4: 8; 51.7097 4: 4
1.3 | Conectar con la API de líneas de emergencia | HU11 | Rubi | Por Hacer | 13 | 91.7258 1: 13; 78.3871 2: 12; 65.0484 3: 12; 51.7097 4: 12; 51.7097 4: 10; 51.7097 4: 6; 51.7097 4: 3
1.4 | Desarrollar y documentar el protocolo ético del chatbot | HU05 | Kath | Por Hacer | 15 | 91.7258 1: 15; 78.3871 2: 14; 65.0484 3: 14; 51.7097 4: 12; 51.7097 4: 10; 51.7097 4: 7; 51.7097 4: 4
1.5 | Programar las restricciones de contenido | HU05 | Rubi | Por Hacer | 15 | 91.7258 1: 15; 78.3871 2: 13; 65.0484 3: 13; 51.7097 4: 12; 51.7097 4: 10; 51.7097 4: 6; 51.7097 4: 3
1.6 | Realizar Pruebas de Sistema y de Integración | HU05 | Kath | Por Hacer | 15 | 91.7258 1: 15; 78.3871 2: 13; 65.0484 3: 13; 51.7097 4: 12; 51.7097 4: 10; 51.7097 4: 10; 51.7097 4: 4
Done
In Progress
To Do

## Sprint 5
| Nombre del Proyecto: | Chatbot Aiuda
| Dueño del Proyecto | Capibara Rial
| Gerente del Proyecto: | Frank Peter Melendez Umeres
Sprint 5 Backlog:
1 | Presentación y entrega final del Release 1.0
| Duración del Sprint | 7 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 7 | Días | Totales | 92 | 77 | 77 | 65 | 53 | 50 | 47 | 37 | 35
| Task rows | 5 | Done days | 8 |  | 92 | 78.8571 | 65.7143 | 52.5714 | 39.4286 | 26.2857 | 13.1429
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 95.6154 | 78.6538 | 61.6923 | 44.7308 | 44.7308 | 44.7308 | 44.7308 | 44.7308
| template rows |  | Trend Days | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 95.6154 1: 1; 78.6538 2: 2; 61.6923 3: 3; 44.7308 4: 4; 44.7308 4: 5; 44.7308 4: 6; 44.7308 4: 7
1.1 | Realizar Pruebas de Aceptación con Usuarios | HU06 | Frank | Por Hacer | 18 | 95.6154 1: 15; 78.6538 2: 15; 61.6923 3: 13; 44.7308 4: 12; 44.7308 4: 11; 44.7308 4: 11; 44.7308 4: 11; 44.7308 4: 6
1.2 | Recopilar y analizar la retroalimentación del piloto | HU09 | Kalevi | Por Hacer | 18 | 95.6154 1: 16; 78.6538 2: 16; 61.6923 3: 13; 44.7308 4: 8; 44.7308 4: 8; 44.7308 4: 8; 44.7308 4: 5; 44.7308 4: 5
1.3 | Implementar ajustes de diseño y funcionales basados en la retroalimentación. | HU06 | Rubi | Por Hacer | 18 | 95.6154 1: 15; 78.6538 2: 15; 61.6923 3: 13; 44.7308 4: 12; 44.7308 4: 12; 44.7308 4: 10; 44.7308 4: 5; 44.7308 4: 8
1.4 | Preparar la documentación final del proyecto | HU01 | Kath | Por Hacer | 20 | 95.6154 1: 16; 78.6538 2: 16; 61.6923 3: 13; 44.7308 4: 10; 44.7308 4: 10; 44.7308 4: 10; 44.7308 4: 8; 44.7308 4: 8
1.5 | Presentación y entrega final del Release 1.0 | HU01 | Rubi | Por Hacer | 18 | 95.6154 1: 15; 78.6538 2: 15; 61.6923 3: 13; 44.7308 4: 11; 44.7308 4: 9; 44.7308 4: 8; 44.7308 4: 8; 44.7308 4: 8
Done
In Progress
To Do