## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Chatbot Aiuda | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Capibara Rial | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Usuario | Obtener primeros auxilios emocionales y orientación inicial | Manejar momentos de ansiedad, estrés leve o bajo estado de ánimo
|  |  |  | HU01 | Usuario | Que AIuda me dé la bienvenida y me informe que es una IA de apoyo emocional, no un profesional de salud | Comprender los límites del chatbot y usarlo de forma responsable. | Muestra mensaje inicial con límites, líneas de ayuda y tono empático | 1 | 5 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU02 | Usuario | Elegir entre ejercicios de respiración o grounding | Aplicar la técnica que mejor se ajuste a mi estado emocional | AIuda presenta opciones, explica brevemente cada una y guía paso a paso | 2 | 45 | HU01 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU03 | Usuario | Recibir acompañamiento en una técnica de respiración guiada | Calmarme durante momentos de ansiedad. | Guía de respiración con tiempos controlados, validación emocional y opción de repetir | 2 | 5 | HU02 | 2 | Por Hacer
EPIC02 | Usuario | Manejo de ansiedad y técnicas grounding | Reducir síntomas de ansiedad o pánico
|  |  |  | HU04 | Usuario | Practicar la técnica de grounding 5-4-3-2-1 | Recuperar control y volver al presente | AIuda guía paso a paso y espera interacción entre fases | 2 | 52 | HU02 | 2 | Por Hacer
EPIC03 | Usuario | Garantizar seguridad ante mensajes de crisis | Ser redirigido a ayuda profesional si presento pensamientos autodestructivos
|  |  |  | HU05 | Usuario | Que AIuda detecte palabras de riesgo y active un protocolo de emergencia | Obtener ayuda profesional inmediata | Sistema detecta palabras clave (suicidio, morir, acabar con esto, etc.), interrumpe el flujo y muestra contactos de emergencia. | 3 | 20 |  | 3 | Por Hacer
EPIC04 | Usuario | Expresarme emocionalmente mediante escritura guiada | Liberar carga emocional de forma segura
|  |  |  | HU06 | Usuario | Escribir mis pensamientos guiado por preguntas reflexivas | Sentirme comprendido y procesar emociones | AIuda plantea preguntas terapéuticas y permite cerrar o continuar la sesión | 1 | 15 |  | 3 | Por Hacer
EPIC05 | Usuario | Practicar mindfulness con sesiones narradas | Mejorar mi relajación y bienestar diario
|  |  |  | HU07 | Usuario | Escuchar sesiones cortas de mindfulness narradas | Relajarme o concentrarme según el momento | AIuda ofrece sesiones por duración/tema y finaliza con refuerzo positivo | 1 | 3 |  | 2 | Por Hacer
EPIC06 | Administrador | Garantizar la integridad del contenido | Evitar información errónea o peligros
|  |  |  | HU08 | Administrador del sistema | Que las respuestas de AIuda provengan solo de una base validada (RAG) | Asegurar calidad y confianza en el contenido | AIuda consulta exclusivamente el repositorio curado antes de responder | 3 | 40 |  | 4 | Por Hacer
EPIC07 | Desarrollador / Usuario | Proteger la privacidad y el anonimato del usuario | Fomentar confianza en el uso del chatbot
|  |  |  | HU09 | Desarrollador | Registrar métricas anónimas (tipo de interacción, duración, técnica usada) | Analizar desempeño sin almacenar datos personales | Sistema guarda solo estadísticas básicas y exporta JSON anónimo | 3 | 5 | HU08 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU10 | Usuario | Que las conversaciones sean privadas y no se guarden | Sentirme seguro al usar el chatbot | AIuda no almacena texto ni identificadores; informa sobre privacidad | 3 | 20 | HU09 | 4 | Por Hacer
EPIC08 | Desarrollador | Implementar y mantener arquitectura técnica del chatbot | Asegurar estabilidad, rendimiento y seguridad del sistema
|  |  |  | HU11 | Desarrollador | Integrar el modelo de lenguaje con RAG y detección de crisis | Permitir que AIuda funcione con respuestas seguras y precisas | Sistema conecta el modelo con base validada y módulo de crisis funcional | 1 | 5 | HU08 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU12 | Desarrollador | Implementar protocolo de eliminación automática de datos | Cumplir políticas de privacidad y confianza | Los datos se eliminan automáticamente al cerrar sesión | 2 | 5 | HU09 | 4 | Por Hacer
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2025-10-06 | 4 | 2025-10-09 | 87 | Planeado | 2025-10-09 | Inicio del proyecto, definición de requisitos, bienvenida y flujo conversacional básico.
2 | 2025-10-10 | 7 | 2025-10-16 | 73 | Planeado | 2025-10-16 | Desarrollo del núcleo conversacional (MVP) con ejercicios de respiración y grounding.
3 | 2025-10-17 | 7 | 2025-10-23 | 62 | Planeado | 2025-10-23 | Implementar sistema de detección de crisis, protocolos éticos y seguridad emocional.
4 | 2025-10-24 | 7 | 2025-10-30 | 0 | Planeado | 2025-10-30 | Integración de la base RAG con contenido psicológico validado y funciones avanzadas.
5 | 2025-10-31 | 7 | 2025-11-06 | 0 | Planeado | 2025-11-06 | Pruebas piloto, validación con usuarios y entrega final del Release 1.0.
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Fecha Liberación = [Final]
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")