## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Chatbot Aiuda | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Capibara Rial | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Usuario | Que AIuda me dé la bienvenida y me informe que es una IA de apoyo emocional | Comprender los límites del chatbot y usarlo responsablemente
|  |  |  | T01 | Redactar mensaje inicial con tono empático y aclaración de límites | El mensaje menciona que no reemplaza atención profesional y ofrece líneas de ayuda | 1 | 10 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | T02 | Programar flujo de bienvenida y presentación | El flujo se muestra al iniciar por primera vez | 1 | 8 | T01 | 1 | Por Hacer
HU02 | Usuario | Elegir entre ejercicios de respiración o grounding | Aplicar la técnica adecuada según mi estado
|  |  |  | T03 | Diseñar menú con opciones de respiración y grounding | El usuario ve ambas opciones con descripción breve | 1 | 12 | HU01 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | T04 | Programar lógica de selección de técnica | Selecciona correctamente según la opción elegida | 1 | 8 | T03 | 1 | Por Hacer
HU03 | Usuario | Recibir acompañamiento en técnica de respiración guiada | Calmarme durante momentos de ansiedad
|  |  |  | T05 | Crear flujo de respiración 4-7-8 o diafragmática | Guía paso a paso con temporizador | 1 | 15 | HU02 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | T06 | Implementar opción para pausar o repetir ejercicio | Funcionalidad activa sin errores | 2 | 6 | T05 | 2 | Por Hacer
HU04 | Usuario | Practicar técnica grounding 5-4-3-2-1 | Recuperar control y volver al presente
|  |  |  | T07 | Programar guía de grounding con interacción por pasos | AIuda espera respuesta del usuario en cada paso | 1 | 12 | HU03 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | T08 | Crear mensajes de cierre y refuerzo positivo | Mensaje final valida esfuerzo del usuario | 2 | 6 | T07 | 2 | Por Hacer
HU05 | Usuario | Que AIuda detecte palabras de riesgo y active protocolo de emergencia | Obtener ayuda profesional inmediata
|  |  |  | T09 | Implementar lista de palabras clave sensibles | Detecta términos de riesgo sin falsos positivos | 1 | 15 | HU02 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | T10 | Configurar respuesta automática con líneas de emergencia | Se muestra mensaje empático + contactos de ayuda | 1 | 10 | T09 | 3 | Por Hacer
HU06 | Usuario | Escribir pensamientos guiado por preguntas reflexivas | Sentirme comprendido y procesar emociones
|  |  |  | T11 | Diseñar flujo con preguntas de journaling terapéutico | AIuda formula preguntas abiertas y empáticas | 2 | 10 | HU05 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | T12 | Programar guardado temporal y opción de cierre seguro | El texto no se almacena tras cerrar la sesión | 2 | 8 | T11 | 3 | Por Hacer
HU07 | Usuario | Escuchar sesiones cortas de mindfulness narradas | Relajarme o concentrarme según el momento
|  |  |  | T13 | Grabar o integrar audios breves de mindfulness | Audios categorizados por duración/tema | 2 | 10 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | T14 | Crear interfaz para elegir sesión | Lista clara y funcional de audios | 2 | 8 | T13 | 2 | Por Hacer
HU08 | Administrador del sistema | Que las respuestas provengan de base validada (RAG) | Asegurar calidad y confianza en contenido
|  |  |  | T15 | Integrar repositorio curado con sistema RAG | Todas las respuestas consultan base validada | 1 | 20 | HU06 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | T16 | Validar conexión RAG con motor del chatbot | Sistema solo responde si encuentra fuente válida | 1 | 10 | T15 | 4 | Por Hacer
HU09 | Desarrollador | Registrar métricas anónimas | Analizar desempeño sin almacenar datos personales
|  |  |  | T17 | Programar módulo de registro anónimo | Registra tipo de interacción y duración | 2 | 8 | HU08 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | T18 | Exportar métricas en JSON y limpiar texto sensible | Archivo JSON sin PII | 2 | 6 | T017 | 4 | Por Hacer
HU10 | Usuario | Que las conversaciones sean privadas | Sentirme seguro al usar el chatbot
|  |  |  | T19 | Diseñar sistema sin almacenamiento persistente | No se guarda texto tras sesión | 1 | 10 | HU09 | 4 | Por Hacer
HU11 | Desarrollador | Integrar modelo con RAG y detección de crisis | Garantizar respuestas seguras | [6 empty] | 4
|  |  |  | T20 | Conectar modelo base, RAG y detector de crisis | Flujo correcto entre módulos | 1 | 20 | HU08 | 3 | Por Hacer
HU12 | Desarrollador | Implementar eliminación automática de datos | Cumplir políticas de privacidad
|  |  |  | T21 | Programar borrado automático al cerrar sesión | No quedan logs o archivos temporales | 1 | 10 | HU10 | 4 | Por Hacer
Note on B6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on F6: El ID único asignado a la tarea
Note on I6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on J6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on K6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on L6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on M6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2025-10-06 | 4 | 2025-10-09 | 38 | Planeado | 2025-10-09 | Inicio del proyecto, definición de requisitos, bienvenida y flujo conversacional básico.
2 | 2025-10-10 | 7 | 2025-10-16 | 57 | Planeado | 2025-10-16 | Desarrollo del núcleo conversacional (MVP) con ejercicios de respiración y grounding.
3 | 2025-10-17 | 7 | 2025-10-23 | 63 | Planeado | 2025-10-23 | Implementar sistema de detección de crisis, protocolos éticos y seguridad emocional.
4 | 2025-10-24 | 7 | 2025-10-30 | 64 | Planeado | 2025-10-30 | Integración de la base RAG con contenido psicológico validado y funciones avanzadas.
5 | 2025-10-31 | 7 | 2025-11-06 | 0 | Planeado | 2025-11-06 | Pruebas piloto, validación con usuarios y entrega final del Release 1.0.
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Fecha Liberación = [Final]
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")